## LEIA-ME
Follow up Projetos 2028
Planilha de demonstração do Painel de Obras: todos os dados são fictícios (obras de galpões, clientes, códigos, endereços, datas e registros). As cidades são reais só para os feriados funcionarem.
ABA | O QUE É
OBRAS (tb_Obras) | Obras em andamento. Só CÓDIGO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALVARÁ (cabeçalhos amarelos), HISTÓRICO, ÚLTIMO REGISTRO e SITUAÇÃO são digitados; o resto vem de fórmulas (CRONOGRAMA e, se não achar, CARTEIRA).
CRONOGRAMA (tb_Cronograma) | Cronograma oficial das obras: datas de início, fim e entrega.
CARTEIRA (tb_Carteira) | Carteira de obras aprovadas, com área, criticidade e datas previstas para as que ainda não entraram no cronograma.
ETAPAS / CONTRATOS | Etapa atual (tb_Etapas) e data de assinatura do contrato (tb_Contratos) usadas pelas fórmulas da aba OBRAS.
ENTREGUES (tb_Entregues) | Obras entregues que saíram da aba OBRAS.
CANCELADAS (tb_Canceladas) | Obras canceladas que saíram da aba OBRAS.
ALTERAÇÕES (tb_Alteracoes) | Registro das alterações feitas pelo painel.
CASOS PARA TESTAR
CÓDIGO 2801 | SITUAÇÃO ENTREGUE, entrega em 07/04/2028: teste OBRA ENTREGUE no painel ou o botão ARQUIVAR ENTREGUES.
CÓDIGO 2804 | Fim da obra em 13/05/2028 (sábado): alerta no calendário do painel.
CÓDIGO 2806 | Fim da obra em 21/04/2028 (Tiradentes, feriado nacional).
CÓDIGO 2812 | Fim da obra em 08/12/2028 (feriado municipal de Campinas).
CÓDIGO 2813 a 2815 | Só no CRONOGRAMA: NOVA OBRA no painel aparece em verde.
CÓDIGO 2816 e 2817 | Só na CARTEIRA: NOVA OBRA aparece em amarelo.
CÓDIGO 9999 | Não existe em nenhuma base: NOVA OBRA fica bloqueada.
COMO USAR COM AS MACROS
1 | Salve como "Pasta de Trabalho Habilitada para Macro do Excel (.xlsm)".
2 | No editor VBA (Alt+F11), importe o arquivo mInstaladorPainelObras.bas e execute InstalarFollowUp.
3 | O instalador cria o Painel de Obras, os botões ABRIR PAINEL DE OBRAS e ARQUIVAR ENTREGUES na aba OBRAS e as abas FERIADOS e MARCADORES.
4 | Todas as bases são tabelas do Excel (Inserir > Tabela). Se acrescentar dados, mantenha os nomes das tabelas e das colunas.

## OBRAS
FOLLOW UP PROJETOS 2028 - obras de galpões em andamento (dados fictícios)
CÓDIGO | NOME | CLIENTE | UF | CIDADE | CRITICIDADE | TIPO DE OBRA | ÁREA (m²) | APROVAÇÃO | CONTRATO ASSINADO | PROJETO BÁSICO | PROJETO EXECUTIVO | ALVARÁ | INÍCIO DA OBRA | FIM DA OBRA | PRAZO (DIAS) | ENTREGA | HISTÓRICO | ÚLTIMO REGISTRO | ETAPA | SITUAÇÃO
2801 | GALPÃO NORTE 1 | CLIENTE ATLAS | SP | CAMPINAS | ALTA | CONSTRUÇÃO | 8000 | 2027-06-01 | 2027-09-06 | 2027-08-23 |  | 2027-10-27 | 2027-11-06 | 2028-03-24 | 139 | 2028-04-07 | 08/11/2027 09:00 - Reunião de partida realizada com a construtora. ------------------------------------------------------------ 17/11/2027 10:17 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. ------------------------------------------------------------ 26/11/2027 11:34 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. ------------------------------------------------------------ 05/12/2027 12:51 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. | 05/12/2027 12:51 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. | 1. MOBILIZAÇÃO | ENTREGUE
2802 | CD RODOVIA SUL | CLIENTE BOREAL | SP | JUNDIAI | MÉDIA | CONSTRUÇÃO | 11700 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | 2027-12-29 | 2028-02-12 |  | 2028-03-13 | 2028-07-21 | 130 | 2028-08-04 | 09/11/2027 09:01 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. ------------------------------------------------------------ 18/11/2027 10:18 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. ------------------------------------------------------------ 27/11/2027 11:35 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. ------------------------------------------------------------ 06/12/2027 12:52 - Protocolo do alvará na prefeitura; aguardando análise. ------------------------------------------------------------ 15/12/2027 13:09 - Estrutura metálica em fabricação. | 15/12/2027 13:09 - Estrutura metálica em fabricação. | 3. FUNDAÇÃO
2803 | CONDOMÍNIO LOGÍSTICO VALE | CLIENTE CRUZEIRO | SP | GUARULHOS | BAIXA | AMPLIAÇÃO | 15400 | 2027-07-05 | 2027-09-28 | 2028-01-05 | 2028-02-19 | 2028-03-10 | 2028-03-20 | 2028-08-07 | 140 | 2028-08-21 | 10/11/2027 09:02 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. ------------------------------------------------------------ 19/11/2027 10:19 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. ------------------------------------------------------------ 28/11/2027 11:36 - Protocolo do alvará na prefeitura; aguardando análise. ------------------------------------------------------------ 07/12/2027 12:53 - Estrutura metálica em fabricação. ------------------------------------------------------------ 16/12/2027 13:10 - Montagem da cobertura iniciada. ------------------------------------------------------------ 25/12/2027 14:27 - Concretagem do piso industrial programada. | 25/12/2027 14:27 - Concretagem do piso industrial programada. | 5. COBERTURA
2804 | GALPÃO SERRA AZUL | CLIENTE DELTA | SP | BARUERI | MÉDIA | RETROFIT | 19100 | 2027-07-22 | 2027-10-09 | 2027-10-27 |  |  | 2028-01-10 | 2028-05-13 | 124 | 2028-05-26 | 11/11/2027 09:03 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. ------------------------------------------------------------ 20/11/2027 10:20 - Protocolo do alvará na prefeitura; aguardando análise. ------------------------------------------------------------ 29/11/2027 11:37 - Estrutura metálica em fabricação. ------------------------------------------------------------ 08/12/2027 12:54 - Montagem da cobertura iniciada. ------------------------------------------------------------ 17/12/2027 13:11 - Concretagem do piso industrial programada. ------------------------------------------------------------ 26/12/2027 14:28 - Ligação de energia solicitada à concessionária. ------------------------------------------------------------ 04/01/2028 15:45 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. | 04/01/2028 15:45 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. | 7. INSTALAÇÕES
2805 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LESTE | CLIENTE ATLAS | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | ALTA | CONSTRUÇÃO | 22800 | 2027-08-08 | 2027-10-20 | 2028-01-19 | 2028-03-04 | 2028-03-24 | 2028-04-03 | 2028-08-01 | 120 | 2028-08-15 | 12/11/2027 09:04 - Protocolo do alvará na prefeitura; aguardando análise. ------------------------------------------------------------ 21/11/2027 10:21 - Estrutura metálica em fabricação. ------------------------------------------------------------ 30/11/2027 11:38 - Montagem da cobertura iniciada. ------------------------------------------------------------ 09/12/2027 12:55 - Concretagem do piso industrial programada. ------------------------------------------------------------ 18/12/2027 13:12 - Ligação de energia solicitada à concessionária. ------------------------------------------------------------ 27/12/2027 14:29 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. ------------------------------------------------------------ 05/01/2028 15:46 - Medição mensal aprovada. ------------------------------------------------------------ 14/01/2028 16:03 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. | 14/01/2028 16:03 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. | 9. VISTORIA
2806 | GALPÃO PORTO SECO | CLIENTE BOREAL | SP | SOROCABA | MÉDIA | ADEQUAÇÃO | 26500 | 2027-08-25 | 2027-10-31 | 2027-10-04 | 2027-11-18 |  | 2027-12-18 | 2028-04-21 | 125 | 2028-05-03 | 08/11/2027 09:05 - Estrutura metálica em fabricação. ------------------------------------------------------------ 17/11/2027 10:22 - Montagem da cobertura iniciada. ------------------------------------------------------------ 26/11/2027 11:39 - Concretagem do piso industrial programada. ------------------------------------------------------------ 05/12/2027 12:56 - Ligação de energia solicitada à concessionária. | 05/12/2027 12:56 - Ligação de energia solicitada à concessionária. | 2. TERRAPLENAGEM
2807 | ARMAZÉM FRIGORIFICADO OESTE | CLIENTE CRUZEIRO | PR | CURITIBA | BAIXA | CONSTRUÇÃO | 30200 | 2027-09-11 | 2027-11-11 | 2028-02-02 |  | 2028-04-07 | 2028-04-17 | 2028-09-04 | 140 | 2028-09-18 | 09/11/2027 09:06 - Montagem da cobertura iniciada. ------------------------------------------------------------ 18/11/2027 10:23 - Concretagem do piso industrial programada. ------------------------------------------------------------ 27/11/2027 11:40 - Ligação de energia solicitada à concessionária. ------------------------------------------------------------ 06/12/2027 12:57 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. ------------------------------------------------------------ 15/12/2027 13:14 - Medição mensal aprovada. | 15/12/2027 13:14 - Medição mensal aprovada. | 4. ESTRUTURA METÁLICA
2808 | GALPÃO ANEL VIÁRIO | CLIENTE DELTA | MG | BELO HORIZONTE | MÉDIA | CONSTRUÇÃO | 33900 | 2027-09-28 | 2027-11-22 | 2028-02-09 | 2028-03-25 |  | 2028-04-24 | 2028-09-21 | 150 | 2028-10-05 | 10/11/2027 09:07 - Concretagem do piso industrial programada. ------------------------------------------------------------ 19/11/2027 10:24 - Ligação de energia solicitada à concessionária. ------------------------------------------------------------ 28/11/2027 11:41 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. ------------------------------------------------------------ 07/12/2027 12:58 - Medição mensal aprovada. ------------------------------------------------------------ 16/12/2027 13:15 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 25/12/2027 14:32 - Reunião de partida realizada com a construtora. | 25/12/2027 14:32 - Reunião de partida realizada com a construtora. | 6. PISO INDUSTRIAL
2809 | CD MARGINAL | CLIENTE ATLAS | PE | RECIFE | ALTA | AMPLIAÇÃO | 37600 | 2027-10-15 | 2027-12-03 | 2028-02-16 | 2028-04-01 | 2028-04-21 | 2028-05-01 | 2028-08-29 | 120 | 2028-09-12 | 11/11/2027 09:08 - Ligação de energia solicitada à concessionária. ------------------------------------------------------------ 20/11/2027 10:25 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. ------------------------------------------------------------ 29/11/2027 11:42 - Medição mensal aprovada. ------------------------------------------------------------ 08/12/2027 12:59 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 17/12/2027 13:16 - Reunião de partida realizada com a construtora. ------------------------------------------------------------ 26/12/2027 14:33 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. ------------------------------------------------------------ 04/01/2028 15:50 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. | 04/01/2028 15:50 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. | 8. ACABAMENTO
2810 | GALPÃO PARQUE INDUSTRIAL | CLIENTE BOREAL | RJ | RIO DE JANEIRO | MÉDIA | RETROFIT | 41300 | 2027-11-01 | 2027-12-14 | 2028-02-23 |  |  | 2028-05-08 | 2028-09-15 | 130 | 2028-09-29 | 12/11/2027 09:09 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. ------------------------------------------------------------ 21/11/2027 10:26 - Medição mensal aprovada. ------------------------------------------------------------ 30/11/2027 11:43 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 09/12/2027 12:00 - Reunião de partida realizada com a construtora. ------------------------------------------------------------ 18/12/2027 13:17 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. ------------------------------------------------------------ 27/12/2027 14:34 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. ------------------------------------------------------------ 05/01/2028 15:51 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. ------------------------------------------------------------ 14/01/2028 16:08 - Protocolo do alvará na prefeitura; aguardando análise. | 14/01/2028 16:08 - Protocolo do alvará na prefeitura; aguardando análise. | 1. MOBILIZAÇÃO
2811 | HUB CENTRO | CLIENTE CRUZEIRO | SP | SAO PAULO | BAIXA | CONSTRUÇÃO | 45000 | 2027-11-18 | 2027-12-25 | 2028-03-01 | 2028-04-15 | 2028-05-05 | 2028-05-15 | 2028-10-02 | 140 | 2028-10-16 | 08/11/2027 09:10 - Medição mensal aprovada. ------------------------------------------------------------ 17/11/2027 10:27 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 26/11/2027 11:44 - Reunião de partida realizada com a construtora. ------------------------------------------------------------ 05/12/2027 12:01 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. | 05/12/2027 12:01 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. | 3. FUNDAÇÃO
2812 | GALPÃO TREVO | CLIENTE DELTA | SP | CAMPINAS | MÉDIA | ADEQUAÇÃO | 48700 | 2027-12-05 | 2028-01-05 | 2028-04-19 | 2028-06-03 |  | 2028-07-03 | 2028-12-08 | 158 | 2028-12-20 | 09/11/2027 09:11 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 18/11/2027 10:28 - Reunião de partida realizada com a construtora. ------------------------------------------------------------ 27/11/2027 11:45 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. ------------------------------------------------------------ 06/12/2027 12:02 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. ------------------------------------------------------------ 15/12/2027 13:19 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. | 15/12/2027 13:19 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. | 5. COBERTURA
Formulas:
APROVAÇÃO = IFERROR(IF(INDEX(CARTEIRA!$I:$I,MATCH([CÓDIGO],CARTEIRA!$A:$A,0))="","",INDEX(CARTEIRA!$I:$I,MATCH([CÓDIGO],CARTEIRA!$A:$A,0))),"")
CONTRATO ASSINADO = IFERROR(IF(INDEX(CONTRATOS!$C:$C,MATCH([CÓDIGO],CONTRATOS!$A:$A,0))="","",INDEX(CONTRATOS!$C:$C,MATCH([CÓDIGO],CONTRATOS!$A:$A,0))),"")

## CRONOGRAMA
CÓDIGO | NOME | CLIENTE | ENDEREÇO | CIDADE | UF | TIPO DE OBRA | INÍCIO DA OBRA | FIM DA OBRA | ENTREGA PREVISTA | SITUAÇÃO
2801 | GALPÃO NORTE 1 | CLIENTE ATLAS | ROD. EXEMPLO, KM 12 | CAMPINAS | SP | CONSTRUÇÃO | 2027-11-06 | 2028-03-24 | 2028-04-07 | ENTREGUE
2802 | CD RODOVIA SUL | CLIENTE BOREAL | ROD. EXEMPLO, KM 15 | JUNDIAI | SP | CONSTRUÇÃO | 2028-03-13 | 2028-07-21 | 2028-08-04 | EM ANDAMENTO
2803 | CONDOMÍNIO LOGÍSTICO VALE | CLIENTE CRUZEIRO | ROD. EXEMPLO, KM 18 | GUARULHOS | SP | AMPLIAÇÃO | 2028-03-20 | 2028-08-07 | 2028-08-21 | EM ANDAMENTO
2804 | GALPÃO SERRA AZUL | CLIENTE DELTA | ROD. EXEMPLO, KM 21 | BARUERI | SP | RETROFIT | 2028-01-10 | 2028-05-13 | 2028-05-26 | EM ANDAMENTO
2805 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LESTE | CLIENTE ATLAS | ROD. EXEMPLO, KM 24 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | CONSTRUÇÃO | 2028-04-03 | 2028-08-01 | 2028-08-15 | EM ANDAMENTO
2806 | GALPÃO PORTO SECO | CLIENTE BOREAL | ROD. EXEMPLO, KM 27 | SOROCABA | SP | ADEQUAÇÃO | 2027-12-18 | 2028-04-21 | 2028-05-03 | EM ANDAMENTO
2807 | ARMAZÉM FRIGORIFICADO OESTE | CLIENTE CRUZEIRO | ROD. EXEMPLO, KM 30 | CURITIBA | PR | CONSTRUÇÃO | 2028-04-17 | 2028-09-04 | 2028-09-18 | EM ANDAMENTO
2808 | GALPÃO ANEL VIÁRIO | CLIENTE DELTA | ROD. EXEMPLO, KM 33 | BELO HORIZONTE | MG | CONSTRUÇÃO | 2028-04-24 | 2028-09-21 | 2028-10-05 | EM ANDAMENTO
2809 | CD MARGINAL | CLIENTE ATLAS | ROD. EXEMPLO, KM 36 | RECIFE | PE | AMPLIAÇÃO | 2028-05-01 | 2028-08-29 | 2028-09-12 | EM ANDAMENTO
2810 | GALPÃO PARQUE INDUSTRIAL | CLIENTE BOREAL | ROD. EXEMPLO, KM 39 | RIO DE JANEIRO | RJ | RETROFIT | 2028-05-08 | 2028-09-15 | 2028-09-29 | EM ANDAMENTO
2811 | HUB CENTRO | CLIENTE CRUZEIRO | ROD. EXEMPLO, KM 42 | SAO PAULO | SP | CONSTRUÇÃO | 2028-05-15 | 2028-10-02 | 2028-10-16 | EM ANDAMENTO
2812 | GALPÃO TREVO | CLIENTE DELTA | ROD. EXEMPLO, KM 45 | CAMPINAS | SP | ADEQUAÇÃO | 2028-07-03 | 2028-12-08 | 2028-12-20 | EM ANDAMENTO
2813 | CD AEROPORTO | CLIENTE ATLAS | ROD. EXEMPLO, KM 48 | JUNDIAI | SP | CONSTRUÇÃO | 2028-09-04 | 2029-01-15 | 2029-01-29 | EM ANDAMENTO
2814 | GALPÃO RIBEIRÃO | CLIENTE BOREAL | ROD. EXEMPLO, KM 51 | GUARULHOS | SP | CONSTRUÇÃO | 2028-09-04 | 2029-01-15 | 2029-01-29 | EM ANDAMENTO
2815 | ARMAZÉM GRANELEIRO | CLIENTE CRUZEIRO | ROD. EXEMPLO, KM 54 | BARUERI | SP | AMPLIAÇÃO | 2028-09-04 | 2029-01-15 | 2029-01-29 | EM ANDAMENTO

## CARTEIRA
CÓDIGO | NOME | CLIENTE | CIDADE | UF | TIPO DE OBRA | ÁREA (m²) | CRITICIDADE | APROVAÇÃO | SITUAÇÃO | INÍCIO PREVISTO | FIM PREVISTO | ENTREGA PREVISTA
2801 | GALPÃO NORTE 1 | CLIENTE ATLAS | CAMPINAS | SP | CONSTRUÇÃO | 8000 | ALTA | 2027-06-01 | APROVADA
2802 | CD RODOVIA SUL | CLIENTE BOREAL | JUNDIAI | SP | CONSTRUÇÃO | 11700 | MÉDIA | 2027-06-18 | APROVADA
2803 | CONDOMÍNIO LOGÍSTICO VALE | CLIENTE CRUZEIRO | GUARULHOS | SP | AMPLIAÇÃO | 15400 | BAIXA | 2027-07-05 | APROVADA
2804 | GALPÃO SERRA AZUL | CLIENTE DELTA | BARUERI | SP | RETROFIT | 19100 | MÉDIA | 2027-07-22 | APROVADA
2805 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LESTE | CLIENTE ATLAS | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | CONSTRUÇÃO | 22800 | ALTA | 2027-08-08 | APROVADA
2806 | GALPÃO PORTO SECO | CLIENTE BOREAL | SOROCABA | SP | ADEQUAÇÃO | 26500 | MÉDIA | 2027-08-25 | APROVADA
2807 | ARMAZÉM FRIGORIFICADO OESTE | CLIENTE CRUZEIRO | CURITIBA | PR | CONSTRUÇÃO | 30200 | BAIXA | 2027-09-11 | APROVADA
2808 | GALPÃO ANEL VIÁRIO | CLIENTE DELTA | BELO HORIZONTE | MG | CONSTRUÇÃO | 33900 | MÉDIA | 2027-09-28 | APROVADA
2809 | CD MARGINAL | CLIENTE ATLAS | RECIFE | PE | AMPLIAÇÃO | 37600 | ALTA | 2027-10-15 | APROVADA
2810 | GALPÃO PARQUE INDUSTRIAL | CLIENTE BOREAL | RIO DE JANEIRO | RJ | RETROFIT | 41300 | MÉDIA | 2027-11-01 | APROVADA
2811 | HUB CENTRO | CLIENTE CRUZEIRO | SAO PAULO | SP | CONSTRUÇÃO | 45000 | BAIXA | 2027-11-18 | APROVADA
2812 | GALPÃO TREVO | CLIENTE DELTA | CAMPINAS | SP | ADEQUAÇÃO | 48700 | MÉDIA | 2027-12-05 | APROVADA
2813 | CD AEROPORTO | CLIENTE ATLAS | JUNDIAI | SP | CONSTRUÇÃO | 10400 | ALTA | 2027-12-22 | APROVADA
2814 | GALPÃO RIBEIRÃO | CLIENTE BOREAL | GUARULHOS | SP | CONSTRUÇÃO | 14100 | MÉDIA | 2028-01-08 | APROVADA
2815 | ARMAZÉM GRANELEIRO | CLIENTE CRUZEIRO | BARUERI | SP | AMPLIAÇÃO | 17800 | BAIXA | 2028-01-25 | APROVADA
2816 | GALPÃO MODULAR A | CLIENTE DELTA | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | RETROFIT | 21500 | MÉDIA | 2028-02-11 | APROVADA | 2028-10-02 | 2029-02-05 | 2029-02-19
2817 | GALPÃO MODULAR B | CLIENTE ATLAS | SOROCABA | SP | CONSTRUÇÃO | 25200 | ALTA | 2028-02-28 | APROVADA | 2028-10-02 | 2029-02-05 | 2029-02-19

## ETAPAS
CÓDIGO | ETAPA
2801 | 1. MOBILIZAÇÃO
2802 | 3. FUNDAÇÃO
2803 | 5. COBERTURA
2804 | 7. INSTALAÇÕES
2805 | 9. VISTORIA
2806 | 2. TERRAPLENAGEM
2807 | 4. ESTRUTURA METÁLICA
2808 | 6. PISO INDUSTRIAL
2809 | 8. ACABAMENTO
2810 | 1. MOBILIZAÇÃO
2811 | 3. FUNDAÇÃO
2812 | 5. COBERTURA
2813 | 7. INSTALAÇÕES
2814 | 9. VISTORIA
2815 | 2. TERRAPLENAGEM
2816 | 4. ESTRUTURA METÁLICA
2817 | 6. PISO INDUSTRIAL

## CONTRATOS
CÓDIGO | Nº CONTRATO | ASSINATURA
2801 | CT-2027-100 | 2027-09-06
2802 | CT-2027-101 | 2027-09-17
2803 | CT-2027-102 | 2027-09-28
2804 | CT-2027-103 | 2027-10-09
2805 | CT-2027-104 | 2027-10-20
2806 | CT-2027-105 | 2027-10-31
2807 | CT-2027-106 | 2027-11-11
2808 | CT-2027-107 | 2027-11-22
2809 | CT-2027-108 | 2027-12-03
2810 | CT-2027-109 | 2027-12-14
2811 | CT-2027-110 | 2027-12-25
2812 | CT-2027-111 | 2028-01-05

## ENTREGUES
CÓDIGO | NOME | CLIENTE | UF | CIDADE | CRITICIDADE | TIPO DE OBRA | ÁREA (m²) | APROVAÇÃO | CONTRATO ASSINADO | PROJETO BÁSICO | PROJETO EXECUTIVO | ALVARÁ | INÍCIO DA OBRA | FIM DA OBRA | PRAZO (DIAS) | ENTREGA | HISTÓRICO | ÚLTIMO REGISTRO | ETAPA | SITUAÇÃO
2818 | CD CROSS DOCKING | CLIENTE BOREAL | PR | CURITIBA | MÉDIA | ADEQUAÇÃO | 28900 | 2026-08-13 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 2027-03-01 | 2027-07-09 | 130 | 2027-07-23 | 08/11/2027 09:20 - Ligação de energia solicitada à concessionária. ------------------------------------------------------------ 17/11/2027 10:37 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. ------------------------------------------------------------ 26/11/2027 11:54 - Medição mensal aprovada. ------------------------------------------------------------ 05/12/2027 12:11 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 14/12/2027 13:28 - Reunião de partida realizada com a construtora. | 14/12/2027 13:28 - Reunião de partida realizada com a construtora. | 9. VISTORIA | ENTREGUE
2819 | GALPÃO ESTRADA VELHA | CLIENTE CRUZEIRO | MG | BELO HORIZONTE | BAIXA | CONSTRUÇÃO | 32600 | 2026-09-17 | 2026-12-06 | 2027-01-05 | 2027-02-24 | 2027-03-26 | 2027-04-05 | 2027-08-13 | 130 | 2027-08-27 | 09/11/2027 09:21 - Vistoria do corpo de bombeiros agendada. ------------------------------------------------------------ 18/11/2027 10:38 - Medição mensal aprovada. ------------------------------------------------------------ 27/11/2027 11:55 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 06/12/2027 12:12 - Reunião de partida realizada com a construtora. ------------------------------------------------------------ 15/12/2027 13:29 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. | 15/12/2027 13:29 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. | 9. VISTORIA | ENTREGUE
2820 | GALPÃO BOA VISTA | CLIENTE DELTA | PE | RECIFE | MÉDIA | CONSTRUÇÃO | 36300 | 2026-10-22 | 2027-01-10 | 2027-02-09 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-10 | 2027-09-17 | 130 | 2027-10-01 | 10/11/2027 09:22 - Medição mensal aprovada. ------------------------------------------------------------ 19/11/2027 10:39 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 28/11/2027 11:56 - Reunião de partida realizada com a construtora. ------------------------------------------------------------ 07/12/2027 12:13 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. ------------------------------------------------------------ 16/12/2027 13:30 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. | 16/12/2027 13:30 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. | 9. VISTORIA | ENTREGUE
2821 | CD PLANALTO | CLIENTE ATLAS | RJ | RIO DE JANEIRO | ALTA | AMPLIAÇÃO | 40000 | 2026-11-26 | 2027-02-14 | 2027-03-16 | 2027-05-05 | 2027-06-04 | 2027-06-14 | 2027-10-22 | 130 | 2027-11-05 | 11/11/2027 09:23 - Chuvas atrasaram a terraplenagem em uma semana. ------------------------------------------------------------ 20/11/2027 10:40 - Reunião de partida realizada com a construtora. ------------------------------------------------------------ 29/11/2027 11:57 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. ------------------------------------------------------------ 08/12/2027 12:14 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. ------------------------------------------------------------ 17/12/2027 13:31 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. | 17/12/2027 13:31 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. | 9. VISTORIA | ENTREGUE

## CANCELADAS
CÓDIGO | NOME | CLIENTE | UF | CIDADE | CRITICIDADE | TIPO DE OBRA | ÁREA (m²) | APROVAÇÃO | CONTRATO ASSINADO | PROJETO BÁSICO | PROJETO EXECUTIVO | ALVARÁ | INÍCIO DA OBRA | FIM DA OBRA | PRAZO (DIAS) | ENTREGA | HISTÓRICO | ÚLTIMO REGISTRO | ETAPA | SITUAÇÃO
2822 | GALPÃO LAGOA | CLIENTE BOREAL | SP | SAO PAULO | MÉDIA | RETROFIT | 43700 | 2027-01-14 | 2027-04-04 | 2027-05-04 | 2027-06-23 | 2027-07-23 | 2027-08-02 | 2027-12-20 | 140 | 2028-01-03 | 08/11/2027 09:25 - Topografia concluída; liberada a terraplenagem. ------------------------------------------------------------ 17/11/2027 10:42 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. ------------------------------------------------------------ 26/11/2027 11:59 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. ------------------------------------------------------------ 05/12/2027 12:16 - Protocolo do alvará na prefeitura; aguardando análise. ------------------------------------------------------------ 14/12/2027 13:33 - Estrutura metálica em fabricação. | 14/12/2027 13:33 - Estrutura metálica em fabricação. | 2. TERRAPLENAGEM | CANCELADA
2823 | CD CAMPO VERDE | CLIENTE CRUZEIRO | SP | CAMPINAS | BAIXA | CONSTRUÇÃO | 47400 | 2027-02-13 | 2027-05-04 | 2027-06-03 | 2027-07-23 | 2027-08-22 | 2027-09-01 | 2028-01-19 | 140 | 2028-02-02 | 09/11/2027 09:26 - Sondagem do terreno entregue; fundação revisada. ------------------------------------------------------------ 18/11/2027 10:43 - Projeto executivo aprovado pelo cliente. ------------------------------------------------------------ 27/11/2027 11:00 - Protocolo do alvará na prefeitura; aguardando análise. ------------------------------------------------------------ 06/12/2027 12:17 - Estrutura metálica em fabricação. ------------------------------------------------------------ 15/12/2027 13:34 - Montagem da cobertura iniciada. | 15/12/2027 13:34 - Montagem da cobertura iniciada. | 2. TERRAPLENAGEM | CANCELADA

## ALTERAÇÕES
CÓDIGO | NOME | CLIENTE | UF | CIDADE | CAMPO | ANTES | DEPOIS | USUÁRIO | DATA/HORA
2802 | CD RODOVIA SUL | CLIENTE BOREAL | SP | JUNDIAI | ALVARÁ | 14/02/2028 | 21/02/2028 | usuario.demo | 2028-02-10 09:15
2803 | CONDOMÍNIO LOGÍSTICO VALE | CLIENTE CRUZEIRO | SP | GUARULHOS | ALVARÁ | 14/02/2028 | 21/02/2028 | usuario.demo | 2028-02-10 10:15
2804 | GALPÃO SERRA AZUL | CLIENTE DELTA | SP | BARUERI | ALVARÁ | 14/02/2028 | 21/02/2028 | usuario.demo | 2028-02-10 11:15
2805 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LESTE | CLIENTE ATLAS | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | ALVARÁ | 14/02/2028 | 21/02/2028 | usuario.demo | 2028-02-10 12:15